**Сведения о выполнении плана-графика**

**реализации областной государственной программы за 6 месяцев 2021 года**

**«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов в Смоленской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансового обеспечения (расшифровать) | Объем финансирования Государственной программы (тыс. рублей) | Значение показателя  | Примечание (указываются причины неосвоения сре6дств, недостижения показателей) |
| на 6 месяцев | Фактически освоено за 6 месяцев | Процент освоения | Плановое на 6 месяцев | Фактическое за 6 месяцев |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Регулирование качества окружающей среды** | **Власова С.П.****Лаврикова О.В.****Ушкова Н.М.** | **федеральный бюджет** | **-** |  |  | **х** | **х** | **х** |
| **областной****бюджет** | **1781,9** | **1724,0** | **97** |
| **местный****бюджет** | **-** |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях соблюдения режима охраны их территорий (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 10 | 10 |  |
| 1.2. | Количество описанных местоположений границ земельных участков под особо охраняемыми природными территориями регионального значения (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 33 | 33 |  |
| 1.3. | Количество экземпляров издания «Экологический вестник Смоленщины» (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 1000 | 1000 |  |
| 1.4. | Количество телевизионных передач экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | - | - |  |
| 1.5. | Количество проведенных мероприятий экологической направленности (ед.) | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 10 | 10 |  |
| 1.6. | Количество распространенных экземпляров доклада о состоянии и об охране окружающей среды Смоленской области (шт.) | Власова С.П. | х | х | х | х | 100 | - | Проведены конкурсные процедуры, заключен контракт |
| 1.7. | Количество публикаций в экологическом журнале «Сказочный мир» | Ушкова Н.М. | х | х | х | х | 2 | 2 |  |
| 1.8. | Количество установленных контейнеров для накопления ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек) от населения (шт.) | Власова С.П.  | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров | Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров |  |
| 1.9. | Объем переданных на обезвреживание ртутьсодержащих отходов и отработанных источников малого тока (батареек), собранных у населения (тонн) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров | Проведение конкурсных процедур получателями субсидии, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров |  |
| 1.10. | Количество установленных контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров |  |
| 1.11. | Объем направленных на утилизацию твердых коммунальных отходов (тонн) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров | Проведение конкурсных процедур получателями субсидий, заключение договоров на выполнение работ, установка контейнеров |  |
| 1.12. | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов), требующих установления, (%) | Лаврикова О.В. | х | х | х | х | Проведение работ | Проведение работ |  |
| 1.13. | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение строительных работ по созданию мест (площадок) | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение строительных работ по созданию мест (площадок) |  |
| 1.14. | Количество приобретенных контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов (шт.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение работ по закупке контейнеров) | Подача заявок муниципальными образованиями на получение субсидии, проведение работ по закупке контейнеров) |  |
| 1.15. | Количество отобранных проб воздуха, воды, почвы, отходов (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Проведение Департаментом конкурсных процедур, заключение контракта | Проведены конкурсные процедуры, заключен контракт |  |
| **Региональный проект «Чистая страна»** |
|  | **Региональный проект «Чистая страна»** | **Власова С.П.** | **Областной бюджет** | **-** | **-** |  | х | х | х |
| 1.16. | Количество разработанной проектно-сметной документации по ликвидации объектов накопленного экологического вреда окружающей среде на территории Смоленской области (ед.) | Власова С.П. | х | х | х | х | Разработка проектно-сметной документации по проекту, переходящему с 2020 года | Разработка проектно-сметной документации по проекту, переходящему с 2020 года |  |
| **Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Смоленской области»**  |
| 2. | **Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики** | **Лаврикова О.В.** | **Федеральный бюджет**  | **-** |  |  | х | х | х |
| **Областной бюджет** | **-** |  |  |
| **Местный бюджет** | **-** |  |  |
| 2.1. | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние (ед.) | х | х | х | х | х | Проведение работ по 2 объектам, переходящим с 2020 года | Проведение работ по 2 объектам, переходящим с 2020 года |  |
| 2.2. | Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт (ед.) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение конкурса (аукциона),заключение государственного контракта | Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт |  |
| 3. | **Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия)** | **Лаврикова О.В.** | **Областной бюджет** | **-** |  |  | х | х | х |
| 3.1. | Количество пунктов наблюдения за состоянием водных объектов (ед.) | х | х | х | х | х | Подготовка аукционной документации, проведение конкурса (аукциона),заключение государственного контракта | Проведены конкурсные процедуры, заключен государственный контракт |  |